«Утверждаю»

Директор МКОУ СОШ№14

г. Слободского  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/пр. №\_77\_-ОД от \_25\_.12\_.2023\_ г./

Дорожная карта по оформлению школьного пространства общеобразовательной организации Слободского района

**МКОУ СОШ № 14 г. Слободского**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1** | Изучение административной командой инструкции Министерства просвещения РФ по оформлению школьного пространства | Сентябрь | Штаб воспитательной работы (ШВР), администрация ОО |
| **2** | Анализ и оценка имеющихся пространств МКОУ СОШ № 14 г. Слободского на их соответствие инструкции Министерства просвещения ПФ | Сентябрь | Штаб воспитательной работы (ШВР), администрация ОО |
| **3** | Обсуждение проекта по оформлению школьного пространства в формате снимаемых стендов и банеров по тематическим зонам | Сентябрь | Штаб воспитательной работы (ШВР), администрация ОО |
| **4** | Разработка и утверждение плана-графика по оформлению школьного пространства ОО | Декабрь 2024 | Советник директора по воспитанию |
| **5** | Размещение утвержденного плана-графика по оформлению школьного пространства ОО на официальном сайте ОО | Февраль 2024 | Администратор сайта ОО |
| **6** | Участие обучающихся в разработке проектных решений, обсуждении и выборе макетов оформления школьных пространств ОО | Январь – март 2024 | Советник директора по воспитанию, учитель ИЗО, ученический актив |
| **7** | Подготовка размеров и эскизов/макетов стендов, банеров с учётом имеющихся площадей в ОО | Февраль 2024 | Советник директора по воспитанию, заведующий хозяйством |
| **8** | Определение фирм/организаций - изготовителей снимаемых стендов и банеров, исходя из выделенной суммы (56 тыс.руб.) для получения коммерческого предложения | Февраль – март 2024 | Советник директора по воспитанию, заведующий хозяйством |
| **9** | Заключение контракта с фирмой/организацией-изготовителем снимаемых стендов и банеров, исходя из выделенной суммы (56 тыс.руб.) | Апрель 2024 | Советник директора по воспитанию, главный бухгалтер |
| **10** | Оформление школьных пространств ОО по тематическим зонам:  1.Государственные символы  2. Возможности и проекты для детей (РДДМ «Движение первых» - Орлята России – Всероссийский проект «Билет в будущее» - Платформа  проектов «Добро.ru”- Навигаторы детства) | До 29.08.2024 | администрация ОО, советник директора по воспитанию, ученический актив |
| **11** | Временные выставки по темам, указанным в календарном плане воспитательной работы школы, открытие стенда «Лица героев» | Раз в месяц в 2023 – 2024 учебном году | советник директора по воспитанию, педагог-организатор |
| **12** | Анализ функционирования обновленных школьных пространств ОО | Сентябрь 2024 г. | администрация ОО, ШВР, советник директора по воспитанию, ученический актив |